## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TARGET SELESAI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
Load dataset | 13 Oktober 2021 | 15 Oktober 2021 | 14 Oktober 2021 | Aaliyah | Done
Preprocessing data | 16 Oktober 2021 | 21 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 | Ela | Done
CNN Model Biasa | 22 Oktober 2021 | 28 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Aaliyah | Done
Overfitting Handling | 29 Oktober 2021 | 6 Nopemberr2021 | 5 Nopember 2021 | Ela | Done
Readme Github | 11 Nopember 2021 | 21 Nopember 2021 | 20 Nopember 2021 | Aaliyah | Done
Pretrained Model | 22 Nopemberr2021 | 30 Nopemberr2021 | 28 Nopember 2021 | Ela | Done
Prediksi data | 01 Desemberr2021 | 10 Desemberr2021 | 08 Desember 2021 | Aaliyah | Done
Evaluasi data | 11 Desemberr2021 | 21 Desember 2021 | 18 Desember 2021 | Ela | Done
Deploy Model | 22 Desember 2021 | 02 Januari 2021 | 28 Desember 2021 | Aaliyah | Done